Министерство образованию и науки Алтайского края

КГБУ ДПО Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1

| Согласовано Консультант региональной инновационной площадки __________________ Ю.В.Ушкевич | Утверждаю Руководитель Региональной инновационной площадки _______________ И.А. Зеленцов |
| --- | --- |

План реализации проекта

региональной инновационной площадки

Тематические субботы «Субботы барнаульского школьника»

на 2022 г.

Подготовил:

Зеленцов И.А. –директор

Калугина Л.Г. – заместитель директора по ВР

Цель деятельности региональной инновационной площадки: создание целостной образовательной системы, обеспечивающей полезную занятость учащихся в субботние дни, направленной на формирование социальной, морально устойчивой, творческой личности школьника и его социализации, профессионального самоопределения.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- создание условий для социализации и самоопределения через взаимодействие с организациями-партнерами;

- максимальное удовлетворение потребностей и интересов школьников в дополнительном образовании;

- создание условий для деятельности детско-юношеских объединений, совершенствование школьного самоуправления;

- обеспечение эффективной профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних за счёт максимальной занятости учащихся;

- укрепление связи «семья – школа – социум».

|  | Содержание деятельности | Планируемые результаты | Сроки выполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |
| 1 | Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы | План деятельности проектной группы по поэтапной реализации РИП | 1 раз в месяц | руководитель РИП |  |
| 2 | Разработка программы деятельности на 2022 год | Утвержденный и согласованный план работы РИП на 2022 год | Январь, 2022 | Проектная группа |  |
| 3 | Составление графика стажёрских практик | График проведения стажерских практик | Январь, 2022 | Проектная группа |  |
| 4 | Подготовка презент-пакета инновационного опыта | Размещение на сайте лицея презент-пакета о деятельности РИП | Ноябрь 2022 | Проектная группа |  |
| 5 | Разработка программ стажёрской практики | Согласованные и утвержденные программы стажерских практик | Январь 2022 | Проектная группа |  |
| 6 | Подготовка пакета диагностик, методических рекомендаций, инструкций, памяток по теме проекта | Пакет методических материалов по сопровождению деятельности РИП. | В течение года | Проектная группа |  |
| Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |
| 1 | Подготовка кейса для организации стажерской практики | Кейс методических материалов, используемый в процессе проведения стажерских практик | Октябрь 2022, согласно графику | Проектная группа |  |
| 2 | Определение тематики проектных заданий, которые возможно выполнить на основе опыта РИП | Определена тематика проектных заданий, которые возможно выполнить на основе опыта РИП | Октябрь 2022 | Проектная группа |  |
| 3 | Обобщение опыта по проведению стажерских практик | Публикации статей по теме РИП: организация и планирование научно-методической и опытно-экспериментальной работы, направленной на развитие познавательной и творческой активности обучающихся; -выступление с докладами на совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях и т.п. по тематике РИП. | В течение года | Проектная группа |  |
| 4 | Повышение квалификации членов проектной группы через курсовую переподготовку, стажировки (реальные и виртуальные) на базе ОО, входящих в инновационную структуру системы образования | Повышение качества работы РИП, развитие профессиональных компетенций | В течение года | руководитель РИП |  |
| Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |
| 1 | Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО им.А.М.Топорова | Информирование общественности о деятельности РИП; Размещение анонсов, пресс-релизов, новостей по теме РИП на сайте АИРО им.А.М.Топорова | В течение года | Проектная группа |  |
| 2 | Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте лицея | Информирование общественности о деятельности региональной инновационной площадки | В течение года | Проектная группа |  |
| 3 | Информирование участников образовательных отношений о реализации проекта | Публикации на официальном сайте лицея, АИРО им.А.М.Топорова, в СМИ | В течение года | Руководитель РИП |  |
| Проведение мероприятий проекта, распространение опыта |
| 1 | Организация и проведение стажёрских практик | Программа стажерских практик: «Технология проведения профориентационной тематической субботы» Методический материал, обеспечивающий проведение стажерских практик. Удовлетворенность участников стажерских практик (не менее 85%) | Ноябрь 2022 | Проектная группа |  |
| 2 | Участие в семинарах, конференциях муниципального, регионального уровня | Публикации статей по теме РИП -выступление с докладами на совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях и т.п. по тематике РИП. | В течение года | Проектная группа |  |
| 3 | Консультация – презентация опыта работы РИП для школ | Мотивирование педагогов к инновационным изменениям. Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ОО школ | В течение года (по запросам) | Проектная группа |  |
| Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2022 году |
| 1 | Разработка программы мониторинга деятельности | Программа мониторинга, диагностические материалы, основные показатели результативности. | Сентябрь - октябрь, 2022 | Проектная группа |  |
| 2 | Осуществление мониторинга деятельности | Аналитический отчет о результатах мониторинга | Ноябрь, 2022 | Проектная группа |  |
| 3 | Подготовка годового отчета о результатах деятельности | Аналитический отчет о реализации проекта за отчетный период | Декабрь, 2022 | Проектная группа |  |

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году:

|  | Стабильные показатели доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности (50%) |
| --- | --- |
|  | Самореализация и профессиональное самоопределение учащихся в т.ч через участие в исследовательской и проектной деятельности, творческих конкурсах, профориентационной работе на основе проекта «Тематические субботы барнаульского школьника» |
|  | Рейтинг востребованности профессиональным сообществам тематики РИП высокий (рост количества педагогов, использующих опыт РИП в своей педагогической практике (не менее 50 педагогов)) |
|  | Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих активное взаимодействие с родителями |